QUESTIONÁRIO PARA RICARDO

1) Como você descreveria a cultura da MLC Infra? O que é valorizado internamente, que tipo de profissional cresce na empresa? E o clima dentro do escritório, é mais formal/disciplinado ou mais descontraído?

R: A cultura da MLC Infra é fundamentada em tradição, eficiência operacional e foco no desenvolvimento sustentável. A construtora baseia suas operações e relações em pilares sólidos que orientam o comportamento de seus colaboradores e moldam a sua identidade no setor de engenharia pesada. O clima é mais formal, conservador e disciplinado, talvez pelo perfil analítico presente na maior parte dos colaboradores. Os principais valores que descrevem o ambiente e a forma de trabalhar da empresa são:

- Ética e Credibilidade: Foco na transparência para construir parcerias duradouras com clientes, fornecedores e colaboradores;

- Disciplina e Eficiência: A disciplina é considerada o veículo da eficácia, ajudando a garantir o cumprimento rigoroso dos prazos e a excelência operacional;

- Qualidade e Orgulho: Busca contínua por superação de resultados, aliada à valorização da história da companhia e do companheirismo entre as equipes;

- Sustentabilidade: Forte compromisso com o meio ambiente e segurança nos canteiros de obra, transformando infraestrutura em desenvolvimento a longo prazo.

2) Qual o perfil dos funcionários da MLC? A maioria é engenheiro formado? Tem distribuição entre pessoal corporativo (em Curitiba) e pessoal de obra/campo? Qual a média de tempo de casa?

R: A MLC Infra possui uma sede corporativa localizada em Curitiba que chamamos de Escritório Central, onde as principais posições são ocupadas por engenheiros civis, formados na academia e lapidados por longos anos de trecho. Nas obras, os principais cargos também são ocupados por engenheiros civis, geralmente na gerência, produção e planejamento. Embora as obras sejam unidades temporárias, procuramos manter em nosso quadro equipes administrativas e técnicas e operadores de máquinas que se destacam, transferindo-os para novas obras. Já no corporativo, o turnover é baixíssimo, com tempo médio de casa de 12 anos. Costumamos dizer que quem fica, veste a camisa, e quem sai, retorna em pouco tempo...

3) Além de clientes e fornecedores, quem mais é stakeholder crítico pra MLC Infra? Sindicato, comunidades onde fazem obra, governo (mesmo focando em obra privada), bancos financiadores?

R: Os principais stakeholders da MLC Infra são sócios/acionistas, clientes/contratantes, colaboradores, fornecedores, prestadores de serviço, órgãos regulamentadores, sindicatos patronais e laborais, usuários de rodovias e comunidades abrangidas pelas obras.

4) Sobre ESG e responsabilidade social: além das certificações ISO 9001, a MLC tem programa social, segurança do trabalho como prioridade explícita, ou alguma iniciativa ambiental ligada às obras? Algum ODS que vocês considerem prioritário?

R: Embora a MLC Infra possua apenas certificações de qualidade (ISO 9.001 e PBQP-H), na prática implementamos o SGI em nossas obras, ou seja, além das premissas de Qualidade, aplicamos as premissas da ISO 14.001 – Meio Ambiente e ISO 45.001 – Saúde e Segurança, através de treinamentos e campanhas, registros e indicadores. No Social, contamos com apoio do Instituto Joel Malucelli em projetos culturais, esportivos, educacionais e assistenciais. Temos orgulho em atuar num segmento que transforma positivamente toda uma sociedade, desde a geração de empregos e fomento da economia local até os usuários beneficiados por nossas obras de infraestrutura. Não é à toa que consideramos os ODSs 8, 10 e 16 como pilares do ESG-MLC.

5) Pra alguém de fora entender, descreve passo a passo o que acontece desde o momento em que a MLC ganha um contrato/obra até a entrega final pro cliente. Quais são as grandes etapas? (Mobilização, terraplanagem, pavimentação, etc.)

R: Ganhar uma nova obra desencadeia uma série de processos integrados e complexos, sob pressão do início imediato geralmente imposto pelo Cliente. As principais etapas são:

- Definir e convocar Gerente de Contrato, repassando as premissas comerciais e técnicas;

- Definir e convocar as principais posições da obra (Engº Produção, Encarregado Geral, Engº Planejamento / Setor Técnico, Engº Segurança do Trabalho, Enc. Administrativo/RH, Enc. Almoxarifado e Enc. Manutenção);

- Definir cidade para instalar o canteiro administrativo, locar imóvel e abrir filial da empresa;

- Fazer pedido inicial de uniformes e placas de obra cfme. padrão definido pelo Cliente;

- Avaliar se será instalado tanque de diesel ou utilizará posto de combustível local;

- Prospectar e contratar clínica de saúde ocupacional para elaboração de PGR e PCMSO prévios;

- Locar imóvel para alojamento de trabalhadores vindos de outra cidade;

- Prospectar e contratar fornecedor de refeições;

- Prospectar e contratar locadores de ônibus para transporte de trabalhadores;

- Solicitar à TI identificação de operadoras de telefonia e internet;

- Providenciar mobiliário para canteiro administrativo e alojamentos;

- Assinar contrato com Cliente e realizar reunião de kick-off com entrega de documentação inicial;

- Parametrizar ERP para receber dados da nova obra;

- Montar previsão do fluxo de caixa e avaliar período com saldo negativo;

- Mobilizar equipamentos e barracão de oficina para manutenção;

- Mobilizar mão-de-obra, realizar integração e definir local para registro da jornada (ponto eletrônico);

- Abrir solicitação de compra de materiais, tanto para estoque como para aplicação direta;

- Mobilizar subempreiteiros;

- Fazer a locação da obra pela equipe de topografia;

- Executar a obra, iniciando pela terraplenagem e drenagem, seguida da pavimentação, obras complementares e sinalização;

- Realizar ensaios de qualidade ao término de cada etapa construtiva e submeter ao Cliente;

- Realizar medições dos serviços realizados, tanto para receber do Cliente quanto para pagar aos subempreiteiros e locadores de equipamentos;

- Apropriar produção, consumo e custos unitários dos principais insumos (equipamentos, mão-de-obra, materiais, terceiros e transporte) e comparar com a produção, consumo e custos unitários previstos na fase de licitação, de tal forma que o Gerente de Contrato consiga responder a uma simples pergunta do CEO: “nesta obra, qual serviço você mais ganha dinheiro e qual mais perde dinheiro ?”

- Realizar entrega do escopo contratual ao Cliente;

- Realizar fechamento econômico do contrato e avaliar se a lucratividade prevista foi atingida;

- Receber Termo Definitivo de Conclusão de Obra;

- Formalizar o Acervo Técnico e Atestado de Obra junto ao CREA.

6) Quanto tempo dura uma obra média grande (rodovia, contorno, ampliação)? Quais etapas levam mais tempo? Onde o cronograma costuma travar?

R: Uma obra de médio/grande porte dura em geral de 2 a 5 anos. Quando o escopo contratual é de implantação (de rodovia, de hidrelétrica, de indústria), significa que exigirá movimentação de terra e, para atender o projeto e cumprir o prazo do cliente, dependeremos totalmente da condição do solo local, da pluviometria da região e do tempo de recorrência (quando envolve barramento de um rio, por exemplo). Além da etapa de terraplenagem, existem fatores externos que trazem alta probabilidade de atraso: obtenção de licenças ambientais, desapropriação de áreas dentro da faixa de domínio ou DUP (declaração de utilidade pública), remanejamento de redes (água, esgoto, energia, fibra, gás), interface de etapa construtiva envolvendo outro Contratado do mesmo Cliente que nos contratou.

7) O que é "obra de qualidade" pra MLC e pro cliente? Como vocês medem qualidade durante a execução? Tem auditoria interna, ensaios técnicos, indicador formal?

R: Para nossos Clientes, “obra de qualidade” significa atender requisitos de projeto, premissas contratuais e legislação vigente e aplicável. Para a MLC Infra, vai muito além disso: significa concluir antes do prazo contratual, sem refazimento de serviços, sem acidentes graves, sem passivos judiciais e com retorno ao acionista acima do projetado. Costumamos dizer que o resultado final é a soma dos resultados parciais aferidos e recalibrados mensalmente, através de ensaios de laboratório, auditorias interna e externa, pesquisa de satisfação de partes interessadas, relatório executivo e reunião de alinhamento entre times comercial e técnico. Em função do SGQ implementado, os objetivos desdobrados da Política da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente da MLC Infra apresentam indicadores e metas para: satisfação de clientes, autuações por órgãos fiscalizadores, taxa de frequência e gravidade de acidentes, emissão de partículas de poluentes na atmosfera, atendimento ao cronograma físico, rentabilidade dos principais serviços contratuais, entre outros.

8) De cada 10 obras, em quantas vocês entregam no prazo planejado originalmente? Quando atrasa, qual a causa principal? (clima, fornecedor, mudança de escopo do cliente, mão de obra)

R: Considerando os prazos acordados e sem fatores externos, entregamos 100% no prazo. O que geralmente ocorre são aumentos de escopo, mudança de projeto e/ou influências externas, como interferências ou liberações de áreas (exemplo: desapropriações), mas nestes casos sempre efetuamos aditivos em acordo com o cliente aditivando o novo prazo de entrega.

9) Se o cliente pede mudança de escopo no meio da obra (mais pista, mudança de traçado, prazo apertado), como vocês respondem? É comum, é raro, exige aditivo contratual?

R: A mudança de escopo, principalmente as advindas de mudanças de projeto, é comum em nosso segmento e requer aditivo contratual. Normalmente o cliente nos encaminha o pedido de alteração e nos concede um prazo para estudo dos impactos no preço e prazo. A MLC Infra encaminha uma proposta considerando preço e prazo, com base nos preços previstos na PQ (planilha de quantidades) para itens de serviços já contemplados e apresenta preço novo para itens fora da PQ. A validação acontece de comum acordo com o Cliente e, consequentemente, é realizado o aditivo contratual.

10) Comparando com outras construtoras do mesmo porte no Brasil (sem precisar citar nome), em que aspectos a MLC se destaca e em que aspectos vocês acham que ficam atrás? (Qualidade, velocidade, custo, capacidade técnica, gestão)

R: Na minha visão, a MLC, se destaca na agilidade nas tomadas de decisões, credibilidade, confiabilidade, tradição e o mais importante, todos sabem que a MLC é uma empresa do grupo JMalucelli e esse grupo tem uma solidez muto grande e anos de tradição.

Ficamos para traz na minha visão, busca por novas tecnologia e novos procedimentos operacionais.