RELATÓRIO — ATIVIDADE MONITORADA 1

Sabor & Cia — Alimentos Ltda.

Grupo 5: Arthur Gomes Malucelli • Artur Ferreira Santos Lemos • Caio Pupo Murari • João Paulo de Almeida Bastos Bicudo • Matheus Scigliano Dabbur Moreira

a) Diagnóstico

O problema central não é a ausência de um único software, mas a fragmentação de processos, dados e responsabilidades. A solução deve combinar sistemas especializados, integrados por APIs, com uma fonte confiável de dados e governança comum. O ERP pode sustentar o registro operacional, mas não substitui as funções específicas de SCM, CRM, BI e Gestão do Conhecimento.

| Sintoma | Sistema indicado | Como resolve |
| --- | --- | --- |
| Estoque em Excel, divergente entre sistema e físico | SCM + módulo de estoque do ERP | Registrar movimentações por fábrica em tempo real; padronizar cadastros de SKU, lotes e validade; manter uma única posição de estoque. O SCM usa essa base para reposição e planejamento. |
| Rupturas, excesso de perecíveis, perdas e atrasos | SCM | Planejar demanda e abastecimento, definir estoques de segurança, rastrear lotes/validade e coordenar fábricas, centros de distribuição e transporte. A literatura destaca integração e compartilhamento de informação como capacidades centrais do SCM (Kakhki & Gargeya, 2019). |
| Contatos no caderno/WhatsApp e relacionamento levado por vendedores | CRM | Centralizar clientes, prospects, interações, pedidos e reclamações; criar memória institucional da conta, pipeline e segmentação. Assim, o relacionamento pertence à empresa e continua quando um vendedor sai (Soltani & Jafari Navimipour, 2016). |
| Relatórios levam dias e apresentam números incompatíveis | BI + governança de dados | Consolidar dados validados em painéis com definições únicas de receita, estoque, perdas e nível de serviço. O BI analisa; não corrige dados ruins na origem. A adoção e o uso efetivo são condições para capturar valor (Ain et al., 2019). |
| Aposentadoria de gerentes eliminou conhecimento de produção | Gestão do Conhecimento (KMS) | Capturar procedimentos, soluções de falhas e lições aprendidas em base pesquisável, vídeos e checklists; validar conteúdo com especialistas e incorporar atualização à rotina. Engajamento, cultura e apoio gerencial são fatores críticos (Alam et al., 2025). |

b) Priorização: implementar o SCM primeiro

A primeira etapa deve privilegiar Operações e Cadeia de Suprimentos, com um SCM em nuvem focado em estoque, planejamento de demanda, reposição, lotes/validade e logística. Essa escolha ataca os prejuízos mais imediatos do caso: descarte de perecíveis, vendas perdidas por ruptura, atrasos e capital imobilizado. Também cria dados operacionais confiáveis para o BI e reduz o risco de informatizar processos inconsistentes.

Não recomendamos um ERP completo em formato “big bang” no primeiro ano: o orçamento é limitado, a implantação é longa e exige redesenho de processos, migração e mudança organizacional. Uma revisão de 126 publicações identifica implementação, integração, participação dos usuários, tomada de decisão e gestão de riscos entre as principais preocupações associadas a ERP (Martins & Belfo, 2023). O sistema de faturamento atual pode permanecer temporariamente, integrado ao SCM por API, enquanto se avalia uma evolução modular do ERP.

Fase 1 — Preparação (0–2 meses): mapear processos, definir donos dos dados, padronizar SKU/unidades/lotes/validade e realizar contagem física inicial.

Fase 2 — Piloto (3–5 meses): implantar em uma fábrica e em um fluxo de distribuição, com integração ao faturamento e operação paralela curta para conferência.

Fase 3 — Expansão (6–10 meses): corrigir falhas do piloto, treinar usuários-chave e ampliar para as outras duas fábricas e logística nacional.

Fase 4 — Consolidação (11–12 meses): ativar painel básico de BI e formalizar rotina de melhoria. CRM e KMS entram na sequência; procedimentos críticos podem começar a ser documentados desde já, com baixo custo.

c) Riscos da implementação e respostas

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Dados incorretos ou incompletos (“garbage in, garbage out”) | Previsões e reposições erradas; o sistema apenas automatiza o erro. | Saneamento de cadastros, contagem física, regras de validação, responsáveis por dados e auditoria mensal. |
| Resistência dos funcionários e uso paralelo de planilhas | Baixa adoção e retorno à fragmentação anterior. | Envolver usuários-chave no desenho, treinar por função, criar suporte local e medir adesão; descontinuar planilhas após estabilização. |
| Integração falha com faturamento e sistemas legados | Pedidos duplicados, saldos divergentes e interrupção operacional. | APIs testadas, ambiente de homologação, reconciliação automática, piloto limitado e plano de contingência. |
| Estouro de prazo, custo e escopo | Projeto incompleto ou sem benefício econômico. | MVP com escopo fechado, implantação por fases, marcos de decisão, reserva de contingência e controle de custo total de propriedade. |
| Dependência do fornecedor, segurança e indisponibilidade | Lock-in, vazamento de dados ou parada da operação. | SLA, portabilidade contratual dos dados, padrões abertos, backups testados, perfis de acesso e plano de saída. |
| Previsão de demanda inadequada | Excesso ou falta de produto mesmo com o SCM. | Revisão humana das previsões, segmentação por SKU, testes por família de produto e melhoria contínua do modelo. |

d) Indicadores mensais de sucesso (KPIs)

| KPI | Cálculo | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| Acurácia do estoque | 1 − ¦quantidade no sistema − quantidade física¦ / quantidade física | ↑ Mede se o SCM se tornou a fonte confiável por SKU e fábrica. |
| Taxa de ruptura | Itens/localizações indisponíveis ÷ itens/localizações demandados | ↓ Captura perda de venda e falha de reposição. |
| Perdas por vencimento | Valor descartado por validade ÷ valor produzido ou movimentado | ↓ Conecta validade, excesso de estoque e impacto financeiro. |
| OTIF — entrega no prazo e completa | Pedidos entregues completos e no prazo ÷ total de pedidos | ↑ Mede o nível de serviço logístico ao cliente. |
| Giro e cobertura de estoque | CMV ÷ estoque médio; e dias de estoque disponível | Otimizar por categoria, evitando excesso e falta. |
| Erro de previsão (MAPE) | Média de ¦real − previsto¦ / real, por SKU/família | ↓ Verifica a qualidade do planejamento de demanda. |
| Tempo de fechamento do relatório | Horas/dias entre o fim do mês e o painel validado | ↓ Demonstra ganho de integração e qualidade dos dados. |

Antes do piloto, a Sabor & Cia deve medir a linha de base de cada KPI. As metas numéricas só devem ser pactuadas após essa medição, para evitar objetivos arbitrários. O acompanhamento deve ser segmentado por fábrica, produto e canal, com um responsável e plano de ação para desvios.

Referências

Ain, N. U., Vaia, G., DeLone, W. H., & Waheed, M. (2019). Two decades of research on business intelligence system adoption, utilization and success: A systematic literature review. Decision Support Systems, 125, 113113. https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.113113

Alam, S., Islam, K. A., Miah, R., Afrin, S., Islam, M. A., Hoque, M. R., & Mahmud, I. (2025). Key success factors of knowledge management systems for optimizing organizational performance: A PRISMA-based systematic literature review. Heliyon, 11(16), e44097. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e44097

Kakhki, M. D., & Gargeya, V. B. (2019). Information systems for supply chain management: A systematic literature analysis. International Journal of Production Research, 57(15–16), 5318–5339. https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1570376

Martins, E. J., & Belfo, F. P. (2023). Major concerns about Enterprise Resource Planning (ERP) systems: A systematic review of a decade of research (2011–2021). Procedia Computer Science, 219, 378–387. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.303

Soltani, Z., & Jafari Navimipour, N. (2016). Customer relationship management mechanisms: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research. Computers in Human Behavior, 61, 667–688. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.008